## Planificador de proyectos
The Rocket Gantt
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
Documentar-se OpenGL | 1 | 14 | 1 | 14 | 100%
Formules físiques | 1 | 14 | 1 | 21 | 100%
Estil de Comentaris | 14 | 7 | 14 | 7 | 10%
Aprendre usar Excel | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Moure Objectes | 1 | 14 | 1 | 7 | 100%
Importar objectes externs i moure'ls | 14 | 14 | 14 | 14 | 50%
Trajectoria marcada sense físiques | 14 | 14 | 14 | 14 | 100%
Buscar animacions de foc | 14 | 14 | 14 | 14 | 0%
Crear un planeta i coet bàsics | 14 | 14 | 14 | 14 | 75%
Cerca textures | 14 | 14 | 14 | 14 | 75%
Aplicar textures | 28 | 14 | 28 | 14 | 75%
Aplicar físicques bàsiques | 28 | 14 | 28 | 14 | 100%
Inserir càmeres | 28 | 14 | 28 | 14 | 90%
Millora gràfica coet i llançadora | 42 | 14 | 42 | 14 | 25%
Inserir pràmetres al coet | 42 | 14 | 42 | 14 | 20%
Fer orbitar el coet | 42 | 14 | 42 | 14 | 0%
Fisiques realistes aplicades al coet | 42 | 14 | 42 | 14 | 0%
Inici d'alguns tests | 42 | 14 | 42 | 14 | 0%
Retocs finals simulació | 56 | 14 | 56 | 14 | 0%
Finalitzar tests | 56 | 14 | 56 | 14 | 0%
Fer presentació | 56 | 14 | 56 | 14 | 0%
Demostració en vídeo | 56 | 14 | 56 | 14 | 0%